Приложение №1 к приказу ОАУСО «Хвойнинский ДИ «Песь»

от 07.04.2017 г. № 30-п

План-график внедрения профессиональных стандартов в ОАУСО «Хвойнинский ДИ «Песь»

| № | Наименование мероприятия | Ожидаемые результаты (вид документа) | Срок исполнения | Ответственное должностное лицо в учреждении за внедрение профстандарта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационно-правовое обеспечение и информационное сопровождение |
| 1. | Создание рабочей группы по разработке плана действий по переходу на профстандарты | Приказ, подписанный членами рабочей группы | 17 марта 2017 года | Специалист по кадрам Романова М. А. |  |
| 2. | Разработка и утверждение плана-графика внедрения профстандарта | Разработка плана-графика Издание приказа об утверждении плана графика внедрения профстандарта | 17 марта 2017 года | Долгова О. В. Романова М. А. Михайлова И. В. |  |
| 3. | Организация консультаций по разъяснению положений профессиональных стандартов для работников | Ознакомление работников с профстандартами | Постоянно | Рабочая группа |  |
| 4. | Размещение информации на стенде в учреждении и на сайте учреждения | Размещение информации | 2 квартал 2017 год Обновление информации по мере необходимости | Специалист по кадрам Романова М. А. |  |
| Определение соответствия профессионального уровня работников требованиям профессионального стандарта. |
| 6. | Анализ штатного расписания в целях выявления наименований должностей работников, квалификационных характеристик на соответствие (несоответствие) профессиональным стандартам. | Протокол заседания рабочей группы | 2 квартал 2017 | Рабочая группа | Сколько соответствует/не соответствует, по каким должностям невозможно переименование, причины |
| 7. | Определение профессиональных стандартов, планируемых к использованию в учреждении | Количество и наименования профессиональных стандартов, планируемых к применению | 2 квартал 2017 года | Специалист по кадрам Романова М. А. |  |
| 8 | Определение должностей/профессий, по которым профессиональные стандарты не приняты. | Количество и наименование должностей/профессий, по которым профессиональные стандарты не приняты | 2 квартал 2017г. | Специалист по кадрам Романова М. А. |  |
| 8 | Анализ должностных инструкций, трудовых договоров, локальных нормативных актов, коллективных договоров на соответствие виду профессиональной деятельности, трудовым функциям, умениям, знаниям и другим характеристикам, описанным в профстандартах. | Протокол расхождений по каждой должности. | 3 квартал 2017 года | Рабочая группа | Список расхождений в наименованиях должностей, профессий. |
| 9. | Определение необходимости профессиональной подготовки/или дополнительного профессионального образования работников на основе анализа квалификационных требований профессиональных стандартов | Численность работников, для которых необходима профессиональная подготовка и/или дополнительное профессиональное образование (Всего) | 3 квартал 2017 года | Специалист по кадрам Романова М. А. |  |
| 10. | Разработка и реализация плана профессиональной подготовки и/или дополнительного профессионального образования работников с учетом положений профессиональных стандартов | План с указанием численности работников по годам, исходя из финансовых возможностей организации | 2017-2019гг. Реализация плана профессиональной подготовки в течение периода внедрения профстандарта | Рабочая группа |  |
| 3. Приведение в соответствие локальных нормативных актов учреждения. |
| 11. | Внесение изменений в документацию учреждения для приведения ее в соответствие с профессиональным стандартом. | Внесение изменений в: - Коллективный договор; - Правила внутреннего трудового распорядка; - положение об оплате труда; -должностные инструкции; - трудовой договор; -штатное расписание. | 2017г. | Рабочая группа |  |
| 12. | Ознакомление работников с вновь разработанными локальными нормативными актами | Заключенные трудовые договоры, подписанные должностные инструкции. | 2017г. | Рабочая группа. |  |
| 13. | Введение профессиональных стандартов в учреждении | Введение профессиональных стандартов | Постоянно | Рабочая группа |  |
| 4. Подведение итогов. |
| 14. | Разработка отчета о проделанной работе по переходу на профстандарты | Подготовка отчета о выполнении плана | ежеквартально | Специалист по кадрам Романова М. А. |  |